Приложение к приказу Управления образования

 Администрации Яйского МО от20.102022 №283

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
|  |  **Анализ проведения ГИА в 2022 году** |
| **1** |  **Проведение статистического анализа и подготовка****аналитического отчета по итогам проведения ГИА-****9, ГИА-11 в 2022 году в Яйском муниципальном округе** | МОУО | август – сентябрь2022 года |
| 1.1 | Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9, ГИА-11: | МОУО | август – сентябрь2022 года |
| 1.2 | Проведение статистического анализа проведения ГИА | МОУО | август 2022 |
| 1.3 | Использование статистических и аналитических материалов в работе учителями предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА -11 | ОО, МОУО | В течение учебного года |
| 1.4 | Участие в проведении самодиагностики уровня организациипроведения ГИА в МОУО | МОУО | август – сентябрь2022 года |
| 1.5 | Использование статистических, аналитических материаловв работе по подготовке учителей-предметников иэкспертов ПК | ММС | В течение года |
| **2** | **Представление итогов проведения ГИА с анализом****проблем и постановкой задач на конференциях,****семинарах** |
| 2.1 | Обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов по повышению качестваобразования с учетом результатов проведения ГИА,исследований качества образования в 2022 году | МОУО | Август 2022 |
| 2.2 | Проведение заседаний муниципальных профессиональныхметодических объединений учителей | МОУО, ММС | Август2022 |
| 2.3 | Участие в совещаниях, семинарах, в том числе в режимевидеоконференцсвязи, с руководителями МОУО,муниципальными координаторами проведения ГИА поитогам проведения ГИА, исследований качестваобразования в 2022 году | МОУО | Сентябрь 2022 |
| 2.4 | Участие в собеседовании с руководителями МОУО,муниципальными координаторами по теме «Анализрезультатов проведения ГИА, исследований качестваобразования в 2022 году и подготовка к проведению ГИА в2023 году» | МОУО | Сентябрь 2022 |
| **Меры по повышению объективности и качества образовательных результатов** |
| **1.** | **Организация работы по повышению качества****образования в школах с низкими результатами****обучения и школах, функционирующих в****неблагоприятных условиях** | МОУО, ОО | по отдельномупланумероприятий,утвержденномуМОК |
| 1.1 | Научно-методическое сопровождение деятельности школ снизкими образовательными результатами обучения и школ,функционирующих в неблагоприятных условиях | МОУО, ОО | по отдельномупланумероприятий,утвержденномуМОК |
| 1.2 | Методическая поддержка педагогических и руководящихработников школ с низкими образовательнымирезультатами обучения и школ, функционирующих внеблагоприятных условиях | МОУО, ММС, ОО | по отдельномупланумероприятий,утвержденномуМОК |
| 1.3 | Организация консультаций, наставничества ивзаимодействия между учителями-предметниками в целяхподдержки школ с низкими образовательнымирезультатами обучения и школ, функционирующих внеблагоприятных условиях на этапе перехода вэффективный режим работы | МОУО, ММС, ОО | по отдельномупланумероприятий,утвержденномуМОК |
| 1.4 | Организация мероприятий по обмену лучшимипедагогическими и методическими практиками поорганизации подготовки к государственной итоговойаттестации в школах с низкими образовательнымирезультатами обучения и школ, функционирующих внеблагоприятных условиях | МОУО, ММС, ОО | по отдельномупланумероприятий,утвержденномуМОК |
| **2**. | **Участие в проведении процедур независимой оценки качества****образования** |
| 2.1 | Участие ОО в апробациях различных моделей проведения ГИА | МОУО | В течение года |
| 2.2 | Участие в проведении Всероссийских, региональных апробаций:-устной части по иностранным языкам;-по информатике и ИКТ в компьютерной форме;-передача экзаменационных материалов по сети «Интернет»;-печать экзаменационных материалов в аудитории ППЭ;-сканирование экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ; | МОУО | В течение года |
| 2.3 | Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 11-х классов по учебным предметам. Анализ результатов. | МОУО | Ноябрь-декабрь 2022 года |
| 2.4 | Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 9-х классов по учебным предметам. Анализ результатов | МОУО | Январь-февраль 2023 |
| 2.5 | Организация и проведение независимого диагностического тестирования педагогов-предметников, реализующих образовательные программы среднего общего образования, на добровольной основе | МОУО | Декабрь 2022 года |
| 2.6 | Участие обучающихся Яйского муниципального округа вфедеральных исследованиях качества образования | МОУО | сентябрь 2022года – май2023 года |
| 2.7 | Участие обучающихся Яйского муниципального округа во всероссийских проверочных работах | МОУО | сентябрь –октябрь 2022 года,март – май 2023года |
| 2.8 | Проведение мероприятий в рамках развития региональнойсистемы оценки качества образования | МОУО | По отдельному плану |
| 2.9 | Проведение региональных контрольных работ, региональных диагностических работ | МОУО | По отдельному плану |
| **3.** | **Использование в работе региональных рекомендаций****по разработке показателей оценки эффективности****деятельности руководителей ОО на основе показателей****мотивирующего мониторинга** | МОУО, ОО | В течение учебного года |
|  **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | Определение объемов финансирования и составление примерных смет расходов на организацию и проведение ГИА на территории Яйского муниципального округа ,в том числе на оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА, модернизацию системы видеонаблюдения, дооборудования РЦОИ, ППЭ ,обеспечение каналов связи, обновление электронных подписей, приобретение средств подавление связи:-муниципального бюджета. | МОУО | Сентябрь –октябрь 2022 |
| 2. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ:-досрочный этап;-основной этап проведения государственной итоговой аттестации;-дополнительный этап. | МОУО, ОО | Апрель 2023 годаМай-июнь2023 годаАвгуст- сентябрь 2023 года |
|  **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| **1.** | **Проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1.1 | Участие в совещаниях, семинарах,видеоконференциях для:- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов КК;- общественных наблюдателей | МОУО | Февраль-май 2023 |
| 1.2 | Организация обучения на муниципальном уровнеработников ОО, назначенных ответственными за внесениесведений в РИС | МОУО | сентябрь –декабрь2022 года,февраль – апрель2023 год |
| 1.3 | Организация обучения специалистов, ответственных запроведение итогового сочинения (изложения) в ОО | МОУО | ноябрь 2022 года |
| 1.4 | Участие в обучении общественных наблюдателей, в том числеонлайн-наблюдателей, по программе «Подготовкаобщественных наблюдателей к участию в проведениигосударственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам основного общего и среднего общегообразования» | МОУО | январь – май2023 года |
| 1.5 | Организация и проведение круглых столов, вебинаров,методических семинаров, заседаний методическихобъединений учителей | МОУО | В течение года |
| 1.6 | Проведение консультаций для заместителей директоров поучебной работе по организации работы с учащимися и ихродителями (законными представителями) по вопросамподготовки и участия в ГИА-9, ГИА-11 | МОУО | В течение года |
| **2.** | **Сбор предварительной информации о планируемом****количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году** | МОУО, ОО |  |
| 2.1 | Сбор предварительной информации о планируемомколичестве участников ГИА из числа:- выпускников ОО текущего учебного года;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы;- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | МОУО, ОО | Октябрь-ноябрь2022 |
| 2.2 | Мониторинг выбора учебных предметов на ОГЭвыпускниками 9 классов с целью определения дальнейшейобразовательной траектории обучения и с цельювзаимодействия с ПОО | МОУО | Октябрь 2022 |
| 2.3 | Контроль миграции выпускников 9-х,11- классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Яйский муниципальный округ для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | МОУО, ОО | Сентябрь2022-май 2023 года |
| **3**. | **Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями****Правил формирования и ведения федеральной****информационной системы обеспечения проведения****государственной итоговой аттестации обучающихся,****освоивших основные образовательные программы****основного общего и среднего общего образования, и****приема граждан в образовательные организации для****получения среднего профессионального и высшего****образования и региональных информационных****системах обеспечения проведения государственной****итоговой аттестации обучающихся, освоивших****основные образовательные программы основного****общего и среднего общего образования, утвержденных****постановлением Правительства Российской Федерации****от 31.08.2013 № 755** | **МОУО, ОО** | по отдельномуплану-графику всоответствии сграфикомРособрнадзора |
| 3.1 | Создание и ведение региональной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования:-о МОУО;-об образовательных организациях;-о ППЭ и аудиторном фонде;-об участниках ГИА;-о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА;- о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА;-о руководителях ППЭ;-об организаторах ГИА в ППЭ;-о технических специалистах;-о медицинских работниках в ППЭ;-об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ограниченными возможностями здоровья;-о членах ГЭК;-об общественных наблюдателях;-о поданных участникамиГИА-9 и ГИА-11 апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 и несогласия с выставленными баллами;-результаты рассмотрения апелляций | МОУО, ОО | По отдельному плану-графику |
| **4.** | **Организация и проведение итогового сочинения по****русскому языку** | МОУО, ОО |  |
| 4.1 | Внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения) | МОУО, ОО | Ноябрь 2021 года,Январь 2023 года, апрель 2023 года |
| 5. | Согласование взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения ГИА | МОУО | Март 2023 года |
| 6 | Согласование взаимодействия с региональными и муниципальными органами исполнительной власти и службами:-внутренних дел;здравоохранения;противопожарной безопасности;-связи;энергообеспечения | МОУО | Февраль-март2023 года |
| 16 | Определение объема работ по проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в предметных комиссиях и конфликтной комиссии, ракурса видеокамер, скорости подключения с сети Интернет, требований программно- аппаратного комплекса. Подписание актов готовности | МОУО,ОО «Ростелеком» | Март-май 2023 года |
| 17 | Создание специальных условий в ППЭ для участия в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ:-выпускников с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заболеванием);-выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы | МОУО | Февраль-май 2023 года |
| 18 | Определение пунктов проведения экзаменов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе пунктов на дому, на базе медицинских учреждений | МОУО | Март-май 2023 года |
| 19 | Осуществление контроля соблюдения условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов-накануне экзаменов;-в день проведения экзаменов | МОУО, ГЭК |  |
| 21 | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте МОУО, ОО  | МОУО, ОО |  |
| 22 | Организация и проведение информационно -разъяснительной работы с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2022 году» ,в том числе:-о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА;-о выборе учебных предметов для сдачи ГИА;-о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации;-о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование;- о сроках местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания;-о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | ОО |  |
| 23 | Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА В 2022 году через;-информационные письма;-информационные плакаты;-родительские собрания;-круглые столы;-видеоконференции | ОО |  |
| 24 | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | ОО | Январь-май 2023 года |
| 25 | Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в 2022 году | ОО | По отдельному графику |
| 26 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению ГИА в 2022 году;-о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения(изложения);-о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11,местах регистрации на сдачу ЕГЭ;-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11;-о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9;-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9;-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9;-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;-о местах расположения ППЭ;-о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации;-о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование;-о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания;-о правилах поведения на экзамене и др.  | ОО | В течение года |
| 27 | Проведение консультационной поддержки обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2022году  | ОО | В течение года |
|  | Проведение акций «100 баллов для Победы» и «ЕГЭ для родителей». Организациявстреч с выпускниками прошлых лет, получившимивысокие баллы на ЕГЭ | МОУО, ОО | декабрь 2022 года– апрель 2023 года |
| 28 | Организация работы с родителями:-проведение школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | ОО | В течение года |
| 29 | Освещение в региональных и муниципальных СМИинформации о выпускниках, получивших высокие баллына ЕГЭ и максимальные баллы на ОГЭ | МОУО, ОО | В течение года |
| 30 | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА сучастием представителей общественности, СМИ | МОУО | В течение года |
| 31 | Тренинг- занятия для обучающихся 9,11 классов, направленные на оказание психологической самопомощи в период подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ | ОО | В течение года |
| 32 | Контроль соблюдения конфиденциальности и режима информационной режима информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ, РЦОИ | ГЭК, общественные наблюдатели | В период проведения ГИА |
| 33 | Контроль соблюдения процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | ГЭК, общественные наблюдатели, | В период проведения ГИА |