ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации проекта адресной методической помощи (500+)

на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Описание действий | Датареализации | Муниципальный показатель реализации |
| 1 | Назначение муниципального координатора, утверждение состава муниципальной рабочей группы. | Февраль 2021 |  |
| 3 | Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций «500+». | Февраль2021 |  |
| 4 | Собеседование с руководителями школ программы 500+ по формированию дорожной карты комплекса мероприятий поддержки этих образовательных организаций | Март2021 |  |
| 5 | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования | Март-апрель |  |
| 6 | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО | В течениегода |  |
| 7 | Организация работы по стимулированию педагогических работников за качество профессиональной деятельности, позитивную динамику результатов обучающихся | В течениегода |  |
| 8 | Участие школ-500+ в анкетировании для определения рискового профиля | Февраль 2021 |  |
| 9 | Организация работы муниципальных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения | В течение года |  |
| 10 | Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью. | В течение года |  |
| 11 | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+ | Март2021 |  |
| 12 | Участие в проведении установочного семинара-тренинга для муниципальных координаторов и кандидатов в кураторы школ -500+ | Февраль 2021 |  |
| 13 | Участие в проведении установочного семинара-практикума для директоров школ-500+ | Февраль 2021 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Участие муниципального координатора, кураторов и директоров школ-500+ в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школ | 26.02.2021 |  |
| 15 | Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА – 9,11 классов (размещение актуальной информации на официальном сайте Управления образования, общеобразовательных организаций), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА | В течениегода |  |
| 16 | Подготовка и проведение районных и школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации. | Апрель-май |  |
| 17 | Совещание руководителей общеобразовательных организаций «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и задачах на новый учебный год» | Август 2021 |  |
| 18 | Участие в проведении вебинаров для кураторов и директоров школ-500+ по работе с рисковыми профилями школ и разработке стратегии | Март 2021 |  |
| 19 | Первичное посещение кураторами школ-500+. Активация рисковых направлений в ИС МЭДК | Март 2021 |  |
| 20 | Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур в общеобразовательных организациях (ВПР, НИКО, PISA и др.) с целью получения объективных данных. | Март, апрель 2021 |  |
| 21 | Разработка школами-500+ дорожных карт и размещение в ИС МЭДК | Апрель 2021 |  |
| 22 | Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школах-500+ (ФИОКО). Размещение школами-500+ в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором | Май 2021 |  |
| 23 | Проведение первого этапа мониторинга реализации муниципальных |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дорожных карт | Июнь 2021 |  |
| 24. | Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ | Сентябрь 2021 |  |
| 25 | Проведение второго этапа мониторинга реализации муниципальных дорожных карт. | 01.09-20.09.2021 |  |
| 26 | Подведение итогов проекта 500+. Формирование предложений в дорожную карту на 2022 год | 20.12.2021 |  |