Приложение к приказу Управления образования

Администрации Яйского МО от20.102022 №283

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по порядку | Мероприятия | Ответственные  исполнители | Сроки реализации |
|  | **Анализ проведения ГИА в 2022 году** | | |
| **1** | **Проведение статистического анализа и подготовка**  **аналитического отчета по итогам проведения ГИА-**  **9, ГИА-11 в 2022 году в Яйском муниципальном округе** | МОУО | август – сентябрь  2022 года |
| 1.1 | Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9, ГИА-11: | МОУО | август – сентябрь  2022 года |
| 1.2 | Проведение статистического анализа проведения ГИА | МОУО | август 2022 |
| 1.3 | Использование статистических и аналитических материалов в работе учителями предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА -11 | ОО, МОУО | В течение учебного года |
| 1.4 | Участие в проведении самодиагностики уровня организации  проведения ГИА в МОУО | МОУО | август – сентябрь  2022 года |
| 1.5 | Использование статистических, аналитических материалов  в работе по подготовке учителей-предметников и  экспертов ПК | ММС | В течение года |
| **2** | **Представление итогов проведения ГИА с анализом**  **проблем и постановкой задач на конференциях,**  **семинарах** | | |
| 2.1 | Обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов по повышению качества  образования с учетом результатов проведения ГИА,  исследований качества образования в 2022 году | МОУО | Август 2022 |
| 2.2 | Проведение заседаний муниципальных профессиональных  методических объединений учителей | МОУО, ММС | Август2022 |
| 2.3 | Участие в совещаниях, семинарах, в том числе в режиме  видеоконференцсвязи, с руководителями МОУО,  муниципальными координаторами проведения ГИА по  итогам проведения ГИА, исследований качества  образования в 2022 году | МОУО | Сентябрь 2022 |
| 2.4 | Участие в собеседовании с руководителями МОУО,  муниципальными координаторами по теме «Анализ  результатов проведения ГИА, исследований качества  образования в 2022 году и подготовка к проведению ГИА в  2023 году» | МОУО | Сентябрь 2022 |
| **Меры по повышению объективности и качества образовательных результатов** | | | |
| **1.** | **Организация работы по повышению качества**  **образования в школах с низкими результатами**  **обучения и школах, функционирующих в**  **неблагоприятных условиях** | МОУО, ОО | по отдельному  плану  мероприятий,  утвержденному  МОК |
| 1.1 | Научно-методическое сопровождение деятельности школ с  низкими образовательными результатами обучения и школ,  функционирующих в неблагоприятных условиях | МОУО, ОО | по отдельному  плану  мероприятий,  утвержденному  МОК |
| 1.2 | Методическая поддержка педагогических и руководящих  работников школ с низкими образовательными  результатами обучения и школ, функционирующих в  неблагоприятных условиях | МОУО, ММС, ОО | по отдельному  плану  мероприятий,  утвержденному  МОК |
| 1.3 | Организация консультаций, наставничества и  взаимодействия между учителями-предметниками в целях  поддержки школ с низкими образовательными  результатами обучения и школ, функционирующих в  неблагоприятных условиях на этапе перехода в  эффективный режим работы | МОУО, ММС, ОО | по отдельному  плану  мероприятий,  утвержденному  МОК |
| 1.4 | Организация мероприятий по обмену лучшими  педагогическими и методическими практиками по  организации подготовки к государственной итоговой  аттестации в школах с низкими образовательными  результатами обучения и школ, функционирующих в  неблагоприятных условиях | МОУО, ММС, ОО | по отдельному  плану  мероприятий,  утвержденному  МОК |
| **2**. | **Участие в проведении процедур независимой оценки качества**  **образования** | | |
| 2.1 | Участие ОО в апробациях различных моделей проведения ГИА | МОУО | В течение года |
| 2.2 | Участие в проведении Всероссийских, региональных апробаций:  -устной части по иностранным языкам;  -по информатике и ИКТ в компьютерной форме;  -передача экзаменационных материалов по сети «Интернет»;  -печать экзаменационных материалов в аудитории ППЭ;  -сканирование экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ; | МОУО | В течение года |
| 2.3 | Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 11-х классов по учебным предметам. Анализ результатов. | МОУО | Ноябрь-декабрь 2022 года |
| 2.4 | Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 9-х классов по учебным предметам. Анализ результатов | МОУО | Январь-февраль 2023 |
| 2.5 | Организация и проведение независимого диагностического тестирования педагогов-предметников, реализующих образовательные программы среднего общего образования, на добровольной основе | МОУО | Декабрь 2022 года |
| 2.6 | Участие обучающихся Яйского муниципального округа в  федеральных исследованиях качества образования | МОУО | сентябрь 2022  года – май  2023 года |
| 2.7 | Участие обучающихся Яйского муниципального округа во всероссийских проверочных работах | МОУО | сентябрь –  октябрь 2022 года,  март – май 2023  года |
| 2.8 | Проведение мероприятий в рамках развития региональной  системы оценки качества образования | МОУО | По отдельному плану |
| 2.9 | Проведение региональных контрольных работ, региональных диагностических работ | МОУО | По отдельному плану |
| **3.** | **Использование в работе региональных рекомендаций**  **по разработке показателей оценки эффективности**  **деятельности руководителей ОО на основе показателей**  **мотивирующего мониторинга** | МОУО, ОО | В течение учебного года |
| **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1. | Определение объемов финансирования и составление примерных смет расходов на организацию и проведение ГИА на территории Яйского муниципального округа ,в том числе на оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА, модернизацию системы видеонаблюдения, дооборудования РЦОИ, ППЭ ,обеспечение каналов связи, обновление электронных подписей, приобретение средств подавление связи:  -муниципального бюджета. | МОУО | Сентябрь –октябрь 2022 |
| 2. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ:  -досрочный этап;  -основной этап проведения государственной итоговой аттестации;  -дополнительный этап. | МОУО, ОО | Апрель 2023 года  Май-июнь2023 года  Август- сентябрь 2023 года |
| **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| **1.** | **Проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| 1.1 | Участие в совещаниях, семинарах,  видеоконференциях для:  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - членов КК;  - общественных наблюдателей | МОУО | Февраль-май 2023 |
| 1.2 | Организация обучения на муниципальном уровне  работников ОО, назначенных ответственными за внесение  сведений в РИС | МОУО | сентябрь –  декабрь  2022 года,  февраль – апрель  2023 год |
| 1.3 | Организация обучения специалистов, ответственных за  проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | МОУО | ноябрь 2022 года |
| 1.4 | Участие в обучении общественных наблюдателей, в том числе  онлайн-наблюдателей, по программе «Подготовка  общественных наблюдателей к участию в проведении  государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего  образования» | МОУО | январь – май  2023 года |
| 1.5 | Организация и проведение круглых столов, вебинаров,  методических семинаров, заседаний методических  объединений учителей | МОУО | В течение года |
| 1.6 | Проведение консультаций для заместителей директоров по  учебной работе по организации работы с учащимися и их  родителями (законными представителями) по вопросам  подготовки и участия в ГИА-9, ГИА-11 | МОУО | В течение года |
| **2.** | **Сбор предварительной информации о планируемом**  **количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году** | МОУО, ОО |  |
| 2.1 | Сбор предварительной информации о планируемом  количестве участников ГИА из числа:  - выпускников ОО текущего учебного года;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы;  - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | МОУО, ОО | Октябрь-ноябрь2022 |
| 2.2 | Мониторинг выбора учебных предметов на ОГЭ  выпускниками 9 классов с целью определения дальнейшей  образовательной траектории обучения и с целью  взаимодействия с ПОО | МОУО | Октябрь 2022 |
| 2.3 | Контроль миграции выпускников 9-х,11- классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Яйский муниципальный округ для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | МОУО, ОО | Сентябрь2022-май 2023 года |
| **3**. | **Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями**  **Правил формирования и ведения федеральной**  **информационной системы обеспечения проведения**  **государственной итоговой аттестации обучающихся,**  **освоивших основные образовательные программы**  **основного общего и среднего общего образования, и**  **приема граждан в образовательные организации для**  **получения среднего профессионального и высшего**  **образования и региональных информационных**  **системах обеспечения проведения государственной**  **итоговой аттестации обучающихся, освоивших**  **основные образовательные программы основного**  **общего и среднего общего образования, утвержденных**  **постановлением Правительства Российской Федерации**  **от 31.08.2013 № 755** | **МОУО, ОО** | по отдельному  плану-графику в  соответствии с  графиком  Рособрнадзора |
| 3.1 | Создание и ведение региональной информационной системы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования:  -о МОУО;  -об образовательных организациях;  -о ППЭ и аудиторном фонде;  -об участниках ГИА;  -о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА;  - о перечне учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА;  -о руководителях ППЭ;  -об организаторах ГИА в ППЭ;  -о технических специалистах;  -о медицинских работниках в ППЭ;  -об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа детей с ограниченными возможностями здоровья;  -о членах ГЭК;  -об общественных наблюдателях;  -о поданных участникамиГИА-9 и ГИА-11 апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 и несогласия с выставленными баллами;  -результаты рассмотрения апелляций | МОУО, ОО | По отдельному плану-графику |
| **4.** | **Организация и проведение итогового сочинения по**  **русскому языку** | МОУО, ОО |  |
| 4.1 | Внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения (изложения) | МОУО, ОО | Ноябрь 2021 года,  Январь 2023 года, апрель 2023 года |
| 5. | Согласование взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения ГИА | МОУО | Март 2023 года |
| 6 | Согласование взаимодействия с региональными и муниципальными органами исполнительной власти и службами:  -внутренних дел;  здравоохранения;  противопожарной безопасности;  -связи;  энергообеспечения | МОУО | Февраль-март2023 года |
| 16 | Определение объема работ по проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в предметных комиссиях и конфликтной комиссии, ракурса видеокамер, скорости подключения с сети Интернет, требований программно- аппаратного комплекса. Подписание актов готовности | МОУО,ОО «Ростелеком» | Март-май 2023 года |
| 17 | Создание специальных условий в ППЭ для участия в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ:  -выпускников с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заболеванием);  -выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы | МОУО | Февраль-май 2023 года |
| 18 | Определение пунктов проведения экзаменов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе пунктов на дому, на базе медицинских учреждений | МОУО | Март-май 2023 года |
| 19 | Осуществление контроля соблюдения условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов  -накануне экзаменов;  -в день проведения экзаменов | МОУО, ГЭК |  |
| 21 | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте МОУО, ОО | МОУО, ОО |  |
| 22 | Организация и проведение информационно -разъяснительной работы с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2022 году» ,в том числе:  -о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА;  -о выборе учебных предметов для сдачи ГИА;  -о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации;  -о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование;  - о сроках местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания;  -о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | ОО |  |
| 23 | Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА В 2022 году через;  -информационные письма;  -информационные плакаты;  -родительские собрания;  -круглые столы;  -видеоконференции | ОО |  |
| 24 | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | ОО | Январь-май 2023 года |
| 25 | Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в 2022 году | ОО | По отдельному графику |
| 26 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению ГИА в 2022 году;  -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения(изложения);  -о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;  -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11,местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11;  -о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9;  -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9;  -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9;  -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  -о местах расположения ППЭ;  -о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации;  -о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование;  -о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания;  -о правилах поведения на экзамене и др. | ОО | В течение года |
| 27 | Проведение консультационной поддержки обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2022году | ОО | В течение года |
|  | Проведение акций «100 баллов для Победы» и «ЕГЭ для родителей». Организация  встреч с выпускниками прошлых лет, получившими  высокие баллы на ЕГЭ | МОУО, ОО | декабрь 2022 года  – апрель 2023 года |
| 28 | Организация работы с родителями:  -проведение школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | ОО | В течение года |
| 29 | Освещение в региональных и муниципальных СМИ  информации о выпускниках, получивших высокие баллы  на ЕГЭ и максимальные баллы на ОГЭ | МОУО, ОО | В течение года |
| 30 | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с  участием представителей общественности, СМИ | МОУО | В течение года |
| 31 | Тренинг- занятия для обучающихся 9,11 классов, направленные на оказание психологической самопомощи в период подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ | ОО | В течение года |
| 32 | Контроль соблюдения конфиденциальности и режима информационной режима информационной безопасности при проведении ГИА в ППЭ, РЦОИ | ГЭК, общественные наблюдатели | В период проведения ГИА |
| 33 | Контроль соблюдения процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | ГЭК, общественные наблюдатели, | В период проведения ГИА |