Приложение

к постановлению администрации

Яйского муниципального округа

от «27» июля 2020г. №745

**Перечень мероприятий**

**по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование ~~в~~ государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Яйский муниципальный округ**

(далее - Дорожная карта)

1. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность | Контактные данные |
| Куратор реализации мер Дорожной карты | Начальник Управления образования Яйского муниципального округа С.В.Юдина | Яйский район, пгтЯя, ул.Советская,15  т.8 (904)9995950 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты | Заместитель начальника Управления образования Яйского муниципального округа В.В.Сахипова | Яйский район, пгтЯя, ул.Советская,15  т.8(900)1006932 |
| Ответственный за реализацию Дорожной карты | Технолог по питанию МАУ «Центр технического обслуживания образовательных учреждений Яйского муниципального округа»  О.Ю.Шевелева | Яйский район, пгтЯя, ул.Советская,15  т.8(906)9335376 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов (начало/завершение) | | Дата начала работ | | | | | Дата завершения работ | | |
| 01.07.2020 | | | | | 01.09.2023 | | |
|  | | | | | | | | | |
| № п/п | Общие сведения | | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | | 01.09.2022 | 01.09.2023 | |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования | | 13 | 01.01.2020 | 13 | 12 | | 12 | 12 | |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования | | 930 | 01.01.2020 | 960 | 905 | | 862 | 770 | |

1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель(основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием 1 | Управление образования администрации Яйского муниципального округа | 179  19 % | 01.01.2020 | 960  100% | 905  100% | 862  100% | 770  100% |
| 2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Управление образования администрации Яйского муниципального округа | 0  0% | 01.01.2020 | *13*  100% | *12*  100% | *12*  100% | *12*  100% |
| 3. | Включение в муниципальную программу по развитию системы образования мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций (далее - Программа) | Управление образования администрации Яйского муниципального округа | Нет | 01.01.2020 | Есть | Есть | Есть | Есть |

1 За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания

1. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1.1. | Включение мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций в муниципальную программу по развитию системы образования на 2020 - 2022 годы | 01.09.2020 | Управление образования администрации Яйского муниципального округа | Мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций включено в Программу |
| 1.2. | Внесение изменений в бюджет | 01.09.2020 | Управление образования администрации Яйского муниципального округа | Наличие утвержденного бюджета |
| 1.3. | Внедрение единого регионального меню для обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | 01.09.2020 | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 1.4. | Внедрение единого регионального меню для обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций, нуждающихся в специализированном питании | 01.09.2020 | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании |
| 1.5. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием в единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся в образовательных организациях | Постоянно | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.6. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | Постоянно | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| 1.7. | Внедрение единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | 01.09.2020 | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | Внедрен единый региональный  стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | Ежегодно | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) | Ежегодно | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | Корректировка программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту  оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |

Задача З. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | Постоянно | руководители образовательных организаций | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | Постоянно | руководители образовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания | Постоянно | руководители образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях | Постоянно | руководители образовательных организаций | Наличие программ подготовки и повышения квалификации. Обеспеченность квалифицированными кадрами предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, школьных столовых |

**4. Дополнительные мероприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |
| 4.1. | Обновление материально-технической базы школьных столовых | Постоянно | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | Обеспечение условий организации питания в образовательных организациях |
| 4.2. | Проведение анализа удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством школьного питания | Постоянно | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | Определениепроблем и  формирование механизмов их решения |

1. **Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3**

**«Задачи и перечень мер Дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов | | | Отв.:Уполномоченныйорганместного самоуправления, руководители образовательных организаций | | | | | | | | |
| № п/п | | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель(основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | | Прогнозируемое значение | | | | |
| Значение | Дата | | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 | |
| 1.1 | | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых внедряется согласованное в установленном порядке меню:  а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | *0*  *0%* | 01.01.2020 | | *13*  100% | *12*  100% | *12*  100% | *12*  100% | |
| б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | *0*  *0%* | 01.01.2020 | | *13*  100% | *12*  100% | *12*  100% | *12*  100% | |
| 1.2 | | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 0  0% | 01.01.2020 | | *0*  *0%* | *1*  10% | *2*  100% | *4*  100% | |
| 1.3 | | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых:  а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе:  б) на основе соответствующего программного обеспечения | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | *0*  *0 %* | 01.01.2020 | | *0*  *0%* | *1*  10% | *2*  100% | *4*  100% | |
| *0*  *0 %* | 01.01.2020 | | *0*  *0%* | *1*  10% | *2*  100% | *4*  100% | |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образова-тельных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 -4 классов | | | Отв.: Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители ОО | | | | | | | | |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель(основной) | | Уровень контроля | Базовое значение | | | Прогнозируемое значение | | | | |
|  | Значение | Дата | | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | | 01.09.2023 |
| 2.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых внедряется соответствующие разработанное и утвержденное единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 -4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 0  0% | 01.01.2020 | | *13*  100% | *12*  100% | *12*  100% | | *12*  100% |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | | | Отв.: Уполномоченный орган местного самоуправления, руководители образовательных организаций | | | | | | | | |
| 3.1 | | Количество и доля (%)общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | *0*  *0* % | 01.01.2020 | *13*  *100 %* | | *12*  *100 %* | *12*  *100 %* | *12*  *100 %* | |
| 3.2 | | Количество и доля (%)образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 13  *100 %* | 01.01.2020 | 13  *100 %* | | 12  *100 %* | *12*  100% | *12*  100% | |
| 3.3 | | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно- просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 13  *100 %* | 01.01.2020 | 13  *100 %* | | 12  *100 %* | *12*  100% | *12*  100% | |
| 3.4 | | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами, организаторами питания (руководителями) | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 13  13  *100 %* | 01.01.2020 | 13  *100 %* | | 12  *100 %* | *12*  100% | *12*  100% | |

6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель  (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | Прогнозируемое значение | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 4.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база школьных столовых | Управление образования администрации Яйского округа | 1  *8 %* | 01.01.2020 | 1  *8 %* | 3  *25%* | 5  *42%* | 12  *100 %* |
| 4.2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, внедривших проведение анализа удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством школьного питания | Управление образования администрации Яйского муниципального округа, руководители образовательных организаций | 0  *0 %* | 01.01.2020 | 13  *100 %* | 12  *100 %* | 12  *100 %* | 12  *100 %* |